## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## PRILOG 1
Prilog 1. Predložak za izradu Provedbenog programa jedinice lokalne samouprave
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  |  | OPĆINA CEROVLJE | [8 empty] | Razdoblje važenja akta: |  |  | DATUM IZRADE / IZMJENE AKTA
REFORMSKE, INVESTICIJSKE I OSTALE MJERE | [13 empty] | OKVIR ZA PRAĆENJE PROVEDBE
Redni broj mjere | Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja | Program u proračunu JLS | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK) | Poveznica na izvor financiranja u proračunu JLS | Nadležnost / odgovornost za provedbu mjere | Oznaka mjere (R/I/O) | Doprinos mjere ispunjenju obveza uređenih posebnim propisima | SDG | Doprinos zelenoj tranziciji EU-a (DA/NE) | Doprinos digitalnoj transformaciji EU-a (DA/NE) | Ključne aktivnosti | Planirani rok postignuća aktivnosti nužnih za ostvarenje mjera (mjesec, godina) | Rok provedbe mjere (mjesec, godina) | Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost (2021.) | Ciljna vrijednost 2022. | Ciljna vrijednost 2023. | Ciljna vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost 2025.
1 | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine | Strateški cilj 3. Učinkovito i djelotovorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom | Program 1013 Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga predstavničkih i izvršnih tijela | Redovno funkcioniranje predstavničkog i izvršnog tijela | Osiguranje redovnog rada predstavničkog i izvršnog tijela te sredstava za redovan rad političkih stranaka. | 3000000 | A100036 Redoviti rad izvršnih tijela A100037 Poslovanje općinskog vijeća A100039 Potpore političkim strankama A100040 Naknade komisijama i povjerenstvima A100041 Obilježavanje Dana općine A100045 Prigodne proslave općine A100058 Sponzorstva pokroviteljstva A100066 Suradnja s drugim JLP(R)S A100070 Povrat kredita za premošćivanje tekuće likvidnosti A100092 Proračunska zaliha A100095 Povrat primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih | Jedinstveni upravni odjel Općine Cerovlje | O | n/p | n/p | NE | NE | 1. Osiguran rad predstavničkog tijela | Svibanj 2025. | Svibanj 2025. | Broj održanih sjednica predstavničkog tijela | 6 | 7 | 6 | 8 | 7
[14 empty] | 2. Osiguran redovan rad izvršnog tijela | Svibanj 2025. |  | Broj odluka načelnika | 6 | 8 | 9 | 9 | 10
2 | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine | Strateški cilj 3. Učinkovito i djelotovorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom | Program 1001 Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga jedinstvenog upravnog odjela | Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela | Povećanje djelotvornosti i učinkovitosti jedinica lokalne samouprave. Izrada planske dokumentacije kojom će se strukturirati strateško razvojno razmišljanje, planiranje i djelovanje. | 3250000 | A100001 Rashodi za zaposlene A100002 Redoviti troškovi poslovanja javne uprave i administracije A100073 Izrada elaborata, troškovnika i geodetskih izmjera A100076 Izrada planske dokumentacije | Jedinstveni upravni odjel Općine Cerovlje | O | n/p | n/p | NE | NE | 1. Osiguran redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela | Svibanj 2025. | svibanj 2025. | Broj pohađanih edukacija/seminara | 1 | 2 | 3 | 3 | 3
[14 empty] | 2. Izrađen Program ukupnog razvoja Općine Cerovlje | Prosinac 2022. |  | Broj riješenih predmeta u godini | 370 | 380 | 385 | 390 | 390
3 | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine | Strateški cilj 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Program 1002 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture | Održavanje komunalne infrastrukture na području Općine | Razvoj i održavanje komunalne infrastrukture uz poduzimanje mjera nužnih za povećanje stupnja sigurnosti za stanovništvo. | 2250000 | A100005 Održavanje javne rasvjete i troškovi javne rasvjete A100067 Održavanje nerazvrstanih cesta A100074 Sanacija poljoprivrednih puteva A100086 Izvanredno održavanje prijelaza vodotoka K100047 Nabava opreme za komunalno održavanje | Jedinstveni upravni odjel Općine Cerovlje | I, O | n/p | 11. | NE | NE | 1. Održavane nerazvrstane ceste | Svibanj 2025. | Svibanj 2025. | M2 održavanih nerazvrstanih cesta | 227 537 | 227 537 | 227 537 | 227 537 | 227 537
[14 empty] | 2. Održavana javna rasvjeta | Svibanj 2025. |  | Broj zamijenjenih svjetiljki javne rasvjete | 27 | 10 | 10 | 10 | 10
[14 empty] | 3. Sanirani poljski putevi | Svibanj 2025.
4 | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine | Strateški cilj 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva | Program 1003 Poticanje poljoprivrede i agroturizma | Poticanje razvoja poljoprivrede | Poticanje poljoprivrede kroz donacije Fondu za razvoj poljoprivrede i Udruzi poljoprivrednih proizvođača. Razvijanje turističke ponude kombinacijom turizma i poljoprivrede te izravnim plasmanom poljoprivrednih proizvoda na tržište. | 75000 | A100007 Sufinanciranje aktivnosti u poljoprivredi | Jedinstveni upravni odjel Općine Cerovlje | O | n/p | 2. | DA | NE | 1. Isplaćene potpore za rad Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma | Svibanj 2025. | Svibanj 2025. | Broj isplaćenih potpora | 2 | 3 | 4 | 4 | 4
[14 empty] | 2. Isplaćene potpore za rad Udruzi poljoprivrednih proizvođača Cerovlje | Svibanj 2025.
5 | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine | Strateški cilj 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Program 1004 Zaštita okoliša i program energetske učinkovitosti | Očuvanje i unapređenje kvalitete okoliša | Sanacija i uređenje odlagališta otpada. Stvaranje uvjeta za kvalitetniji i zdraviji život redovnim mjerama deratizacije, dezinsekcije. Razvoj i uspostavljanje održivog sustava vodoopskrbe i odvodnje. | 600000 | A100008 Uređenje odlagališta otpada A100010 Selektivno prikupljanje otpada A100025 Deratizacija i dezinsekcija A100061 Veterinarske usluge A100089 Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pazin | Jedinstveni upravni odjel Općine Cerovlje | O | n/p | 12. | DA | NE | 1. Uređenje odlagališta otpada | Svibanj 2025. | Svibanj 2025. | Broj uređenih odlagališta otpada | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[14 empty] | 2 Nabavljene kante za selektivno prikupljanje otpada | Prosinac 2024. |  | Broj nabavljenih kanti | 940 | 20 | 10 | 10 | 10
6 | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine | Strateški cilj 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost Strateški cilj 10. Održiva mobilnost | Program 1005 Izgradnja i investicijsko održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture | Izgradnja komunalne infrastrukture i poboljšanje cestovne mreže | Razvoj komunalne infrastrukture uz poduzimanje mjera nužnih za povećanje stupnja sigurnosti za stanovništvo. Uređenje vodoopskrbnog sustava kroz izgradnju cisterni unutar građevinskih područja naselja u kojima nije izgrađen sustav vodoopskrbe. Poboljšanje postojeće mreže kroz asfaltiranje nerazvrstanih cesta i saniranje kritičnih dionica kao što su željezničko-cestovni prijelazi. | 4500000 | K100015 Investicijsko održavanje groblja K100017 Uređenje vodoopskrbnog sustava K100018 Nabava autobusnih čekaonica K100056 Rekonstrukcija ostalih cesta na području općine K100069 Rekonstrukcija kapitalnih objekata K100080 Rekonstrukcija zgrade škole u Grimaldi K100093 Rekonstrukcija i prenamjena poslovne građevine - tržnica na malo s prodavaonicama | Jedinstveni upravni odjel Općine Cerovlje | I | n/p | 11. | DA | NE | 1. Održavana groblja. | Prosinac 2024. | Prosinac 2024. | Broj održavanih groblja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
[14 empty] | 2. Rekonstruirane ceste na području Općine. | Prosinac 2024. |  | M2 rekonstruiranih nerazvrstanih cesta | 790 | 1500 | 1510 | 2220 | 2230
[14 empty] | 3. Rekonstruirana zgrada škole u Grimaldi. | Prosinac 2023. |  | M2 rekonstruirane zgrade stare škole u Grimaldi (Centar izvrsnosti Grimalda) | 141 | 141 | 141 | 0 | 0
[14 empty] | 4. Stavljena u funkciju tržnica na malo s prodaovaonicama. | Prosinac 2024. |  | M2 poslovne građevine u Cerovlju - tržnice na malo s prodavaonicama | 0 | 0 | 397 | 397 | 397
7 | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine | Strateški cilj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi | Program 1006 Javne potrebe u obrazovanju | Unapređenje kvalitete u sustavu obrazovanja | Pružiti kvalitetnije obrazovanje studentima i učenicima raznim stipendijama.Osiguravanje uvjeta za boravak djece u dječjem odmaralištu Špadići. | 700000 | A100020 Stipendiranje učenika i studenata A100021 Potpore školama za programe i natjecanja A100022 Održavanje odmarališta Špadići | Jedinstveni upravni odjel Općine Cerovlje | O | n/p | 4. | NE | NE | 1. Dodjeljenje stipendije učenicima i studentima. | Svibanj 2025. | Svibanj 2025. | Broj stipendista - učenika | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
[14 empty] | 2. Održavano odmaralište Špadići. | Prosinac 2022. |  | Broj stipendista - studenata | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
[17 empty] | M2 rekonstrukcije i dogradnje Dječjeg odmarališta Špadići | 0 | 386 | 0 | 0 | 0
8 | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine | Strateški cilj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi | Program 1007 Predškolski odgoj | Ulaganje u odgoj i obrazovanje | Ulaganje u redovan rad vrtića te osiguravanje pomoći djeci iz okolnih mjesta koja pohađaju vrtić kroz sufinanciranje predstava, tečaja talijanskog jezika i sl. | 2500000 | A100023 Sufinanciranje dječjeg vrtića Olga Ban Pazin A100024 Dodatni programi u predškolskom odgoju K100094 Dječji vrtić u Pazinskim Novakima - rekonstrukcija zgrade škole | Jedinstveni upravni odjel Općine Cerovlje | O | n/p | 4. | NE | NE | 1. Sufinanciran rad Dječjeg vrtića Olga Ban u Pazinu. | Svibanj 2025. | Svibanj 2025. | Broj polaznika Dječjeg vrtića Olga Ban | 29 | 30 | 30 | 30 | 30
[14 empty] | 2. Stavljen u funkciju Dječji vrtić u Pazinskim Novakima. | Prosinac 2024. |  | Broj dodatnih programa | 6 | 7 | 7 | 8 | 8
[17 empty] | M2 rekonstrukcije zgrade stare škole u Dječji vrtić u Pazinskim Novakima | 0 | 0 | 125 | 125 | 125
9 | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine | Strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Program 1008 Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva | Unaprjeđivanje uvjeta za pružanje zdravstvenih usluga i poboljšanje opremeljenosti | Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine | 170000 | A100062 Sufinanciranje zavoda za hitnu medicinu IŽ A100085 Sufinanciranje izgradnje i opremanje nove opće bolnice u Puli | Jedinstveni upravni odjel Općine Cerovlje | O | n/p | 3. | NE | NE | 1. Sufinanciran Zavod za hitnu medicinu Istarske županije. | Svibanj 2025. | Svibanj 2025. | Broj sufinanciranih timova ZHM | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[14 empty] | 2. Sufinancirana izgradnja i opremanje nove Opće bolnice u Puli. | Svibanj 2025.
10 | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine | Strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Program 1009 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi | Pružanje socijalne zaštite i unaprjeđenje kvalitete života građana | Pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama kroz razne pomoći i donacije te naknade za pomoć u kući i druge namjene. | 900000 | A100026 Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama A100027 Sufinanciranje školske marende i produženog boravka A100028 Donacije udrugama i ustanovama iz područja zdravstva i socijalne skrbi A100046 Humanitarna djelatnost Crvenog križa A100049 Naknade za novorođenčad A100051 Dan dječje radosti - blagdanski pokloni A100052 Jednokratne pomoći socijalno ugroženim osobama | Jedinstveni upravni odjel Općine Cerovlje | O | n/p | 1. | NE | NE | 1. Sufinancirana školska marenda i produženi boravak. | Svibanj 2025. | Svibanj 2025. | Broj djece polaznika produženog boravka | 8 | 9 | 10 | 10 | 10
[14 empty] | 2. Isplaćene naknade za novorođenčad. | Svibanj 2025. |  | Broj novorođene djece | 8 | 10 | 15 | 15 | 15
[14 empty] | 3. Osiguran dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama. | Svibanj 2025. |  | Broj korisnika dnevnog boravka | 11 | 12 | 12 | 12 | 12
11 | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine | Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo | Program 1010 Program javnih potreba u kulturi | Promicanje kulture, kulturnih sadržaja i očuvanje kulturne i sakralne baštine | Promicanje kulture i kulturne baštine kroz podržavanje rada i programa ustanova i organizacija u vidu donacija. Unapređenje postojećih i održavanje novih kulturnih manifestacija. | 1500000 | A100029 Donacije udrugama i ustanovama iz područja kulture A100033 Gradska knjižnica Pazin A100053 Karneval Općine Cerovlje A100054 Manifestacija "Supci pud mavricun" A100059 Donacije vjerskim zajednicama A100078 Manifestacija "Bajsi u Draguću" K100013 Investicijsko održavanje spomenika kulture | Jedinstveni upravni odjel Općine Cerovlje | I, O | n/p | 11. | NE | NE | 1. Održavani spomenici kulture. | Svibanj 2025. | Svibanj 2025. | Broj održavanih spomenika kulture | 3 | 4 | 4 | 4 | 4
[14 empty] | 2. Održan Karneval Općine Cerovlje i druge manifestacije. | Svibanj 2025. |  | Broj posjetitelja manifestacija | 0 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000
[14 empty] | 3. Osigurana sredstva za rad udruga u kulturi | Svibanj 2025. |  | Broj udruga u kulturi | 0 | 2 | 3 | 4 | 5
12 | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine | Strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Program 1011 Razvoj sporta i rekreacije | Poticanje sportskog razvoja | Razvoj sporta kroz donacije udrugama i ustanovama iz područja sporta te investicije u sportske objekte kako bi došlo do jačeg razvoja sporta i rekreacije na području općine. | 400000 | A100030 Donacije udrugama i ustanovama iz područja sporta A100068 Uređenje sportsko rekreacijske infrastrukture K100031 Investijcijsko održavanje sportskih objekata | Jedinstveni upravni odjel Općine Cerovlje | I, O | n/p | n/p | NE | NE | 1. Osiguran redovan rad udruga na području sporta. | Svibanj 2025. | Svibanj 2025. | Broj udruga u sportu | 4 | 8 | 10 | 10 | 10
[14 empty] | 2. Održavani sportski objekti i tereni. | Svibanj 2025. |  | Broj održavanih sportskih objekata i terena | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
13 | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine | Strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Program 1012 Zaštita od požara i ostalih elementarnih nepogoda | Ulaganja u sustav protupožarne i civilne zaštite | Organizacija i financiranje redovnog rada sustava zaštite i spašavanja na području općine radi jačanja stupnja sigurnosti stanovnika | 1500000 | A100032 Zaštita i spašavanje A100034 Javna vatrogasna postrojba Pazin A100035 Područna vatrogasna zajednica Pazin | Jedinstveni upravni odjel Općine Cerovlje | O | n/p | n/p | NE | NE | 1. Sufinanciran redovan rad JVP i PVZ Pazin | Svibanj 2025. | Svibanj 2025. | Broj intervencija JVP Pazin u Općini Cerovlje | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
[14 empty] | 2. Nabavljena oprema za zaštitu i spašavanje. | Svibanj 2025.
14 | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine | Strateški cilj 3. Učinkovito i djelotovorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom | Program 1014 Upravljanje imovinom | Upravljanje imovinom u vlasništvu općine Cerovlje | Održavanje i opremanje zgrada javne i društvene namjene te omogućavanje dostupnosti objekata lokalnom stanovništvu. | 1700000 | A100042 Održavanje objekata za redovito korištenje A100043 Održavanje postorjenja i opreme A100044 Održavanje voznog parka K100003 Opremanje općinske zgrade K100016 Investicijsko održavanje zgrada u vlasništvu općine K100084 Otkup zemljišta K100091 Wifi 4EU - bežični internet | Jedinstveni upravni odjel Općine Cerovlje | I, O | n/p | 11. | DA | NE | 1. Održavani i stavljeni u funkciju objekti u vlasništvu Općine. | Svibanj 2025. | Svibanj 2025. | Broj održavanih objekata | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
[17 empty] | Broj održavanih službenih vozila | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
15 | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine | Strateški cilj 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Program 1015 Prostorno planiranje | Prostorno i urbanističko planiranje | Uvođenje mehanizama i alata za širenje građevinskih područja, unaprjeđenje te održivo korištenje prostora, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. | 400000 | A100064 Projektna dokumentacija | Jedinstveni upravni odjel Općine Cerovlje | O | n/p | 11. | NE | NE | 1. Izrađena prostorno - planska dokumentacija. | Svibanj 2025. | Svibanj 2025. | Količina izrađene dokumentacije | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
16 | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine | Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo | Program 1016 Poticanje razvoja turizma | Razvoj turizma | Jačanje suradnje sa turističkom zajednicom radi promocije turističkih sadržaja. | 150000 | A100057 Turistička zajednica središnje Istre | Jedinstveni upravni odjel Općine Cerovlje | O | n/p | n/p | NE | NE | 1. Osiguran redovan rad Turističke zajednice središnje Istre. | Svibanj 2025. | Svibanj 2025. | Broj posjetitelja Općine Cerovlje | 1780 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100
[17 empty] | Broj ostvarenih noćenja u Općini Cerovlje | 9975 | 10260 | 10830 | 11400 | 11970
Note on A3: MRRFEU KT: Unesite naziv nositelja izrade akta
Note on A5: MRRFEU KT: Unesite redni broj mjere.
Note on B5: MRRFEU: Navedite puni naziv hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja, čiju provedbu podupirete provedbom utvrđene mjere (npr. planu razvoja JLS).
Note on C5: MRRFEU: Ukoliko je primjenjivo, unesite naziv cilja iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja čijem se ostvarenju doprinosi provedbom mjere (npr. preuzmite naziv odgovarajućeg posebnog cilja iz Plana razvoja odnosno Akcijskog plana za provedbu plana razvoja JLS(ukoliko je izrađen). IZNIMNO U OVOM CIKLUSU STRATEŠKOG PLANIRANJA DOZVOLJENO JE KAO HIJERARHIJSKI NADREĐENI AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA UNIJETI NACIONALNU RAZVOJNU STRATEGIJU REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE. PO DONOŠENJU HIJERARHIJSKI NADREĐENIH PLANOVA RAZVOJA JLP(R)S BITI ĆE POTREBNO REVIDIRATI PROVEDBENE PROGRAME I DOPUNITI IH PRIPADAJUĆIM SADRŽAJEM.
Note on D5: MRRFEU: Navedite šifru i naziv programa u proračunu JLS na kojima je planiran iznos za trošak provedbe navedenog posebnog cilja. (Preuzima se Plana razvoja JLS odnosno Akcijskog plana za provedbu plana razvoja JLS (ukoliko je izrađen)).
Note on E5: MRRFEU: Navedite naziv mjere. Obavezno unijeti mjere utvrđene u akcijskom planu za provedbu plana razvoja JLS (ukoliko je izrađen) odnosno plana razvoja JP(R)S. Ukoliko mjera ne doprinosi izravno ostvarenju posebnog cilja, iz radnog lista "MJERE IZ DJELOKRUGA JLP(R)S" odaberite odgovarajuću mjeru za potrebe provedbe poslova propisanih zakonodavnim okvirom koji uređuje djelokrug JLS.
Note on F5: MRRFEU: Ukratko opišite svrhu provedbe mjere odnosno način na koji će provedba mjere doprinijeti ostvarenju povezanog posebnog cilja.
Note on G5: MRRFEU: Unesite iznos ukupno procijenjenog troška provedbe mjere. Procijenjeni trošak provedbe mjere i poveznica na izvor financiranja u proračunu predstavljaju indikativni financijski okvir za provedbu pojedine mjere
Note on H5: MRRFEU: Navedite šifru i naziv stavke (aktivnosti/ projekta) u proračunu JLS na kojima će biti planiran iznos za trošak provedbe mjere. Procijenjeni trošak provedbe mjere i poveznica na izvor financiranja u proračunu predstavljaju indikativni financijski okvir za provedbu pojedine mjere.
Note on I5: MRRFEU: Unijeti naziv upravnog tijela JLS koje će biti odgovorno za provedbu navedene mjere
Note on J5: MRRFEU: Unesite odgovarajuću oznaku vrste mjere: R- reformska (provedba reforme) I- investicijska (provedba ulaganja) O- ostale mjere (obavljanje poslova iz samoupravog djelokruga JLS)
Note on K5: MRRFEU KT: Unesite oznaku doprinosa mjere ispunjenju obveza uređenih posebnim propisima: (OT) - ukoliko mjera doprinosi provedbi obveza propisanih Zakonom o otocima, odnosno utvrđuje se za potrebe doprinosa gospodarskom i svekolikom razvoju otočnog područja. (BPP) - ukoliko mjera doprinosi provedbi obveza propisanih Zakonom o brdsko-planinskim područjima odnosno doprinosi jačanju konkurentnosti i ostvarenju razvojnih potencijala brdsko-planinskih područja. (OP) - ukoliko mjera doprinosi provedbi obveza propisanih Zakonom o potpomognutim područjima odnosno doprinosi jačanju konkurentnosti i ostvarenju razvojnih potencijala potpomognutih područja. (n/p) - unesite nije primjenjivo ukoliko mjera ne doprinosi ispunjenju obveza uređenih navedenim propisima.
Note on L5: MRRFEU: Navedite broj i naziv cilja održivog razvoja UN Agende 2030, kojem doprinosi provedba mjere. Unesite oznaku nije primjenjivo - n/p ukoliko mjera ne doprinosi provedbi ciljeva održivog razvoja
Note on M5: MRRFEU: Ukoliko provedba mjere doprinosi zelenoj traniziciji unesite DA, ukoliko mjera nije izravno povezana sa doprinosom zelenoj tranziciji unesite NE.
Note on N5: MRRFEU: Ukoliko provedba mjere doprinosi digitalnoj transformaciji, unesite DA, ukoliko mjera nije izravno povezana sa doprinosom digitalnoj transformacijii unesite NE.
Note on O5: MRRFEU: Navedite ključne aktivnosti nužne za provedbu mjere (preporučeno je utvrditi najviše 5 ključnih aktivnosti za provedbu jedne mjere)
Note on P5: MRRFEU: Unesite planirani rok postignuća za svaku pojedinu ključnu aktivnost.
Note on Q5: MRRFEU: Navedite mjesec i godinu planiranog ostvarenja mjere
Note on R5: MRRFEU: Navedite naziv pokazatelja rezultata definiranog u svrhu praćenja napretka u provedbi mjere (preporučen je unos najviše tri pokazatelja rezultata za praćenje napretka u provedbi jedne mjere)
Note on S5: MRRFEU: Navedite početnu vrijednost pokazatelja i posljednju godinu podatka o vrijednosti pokazatelja mjere
Note on T5: MRRFEU: Navedite ciljanu vrijednost pokazatelja rezultata mjere za prvu godinu provedbe (N+1)
Note on U5: MRRFEU: Navedite ciljanu vrijednost pokazatelja rezultata mjere za drugu godinu provedbe (N+2)
Note on V5: MRRFEU: Navedite ciljanu vrijednost pokazatelja rezultata mjere za treću godinu provedbe (N+3)
Note on W5: MRRFEU: Navedite ciljanu vrijednost pokazatelja rezultata mjere za posljednju godinu provedbe (N+4) (ukoliko ne planirate provoditi mjeru tijekom određene godine važenja akta unesite n/p - nije primjenjivo)

## MJERE IZ DJELOKRUGA JLS
PRIJEDLOG PODRUČJA MJERA | Primjer nekih od aktivnosti koje upravna tijela JLS provode u svrhu ostvarenja mjera iz navedenog područja: | Prijedlog pokazatelja rezultata za praćenje napretka u provedbi
1. Uređenje naselja i stanovanje | • aktivnosti vezane za unaprjeđenje stanovanja, • uređenje i opremanje s ciljem unaprjeđivanja uvjeta za život u naseljima, • unaprjeđivanje dostupnosti i kvalitete stanovanja, • učinkovito upravljanje stambenim prostorima u vlasništvu JLS, • unaprjeđenje i energetska obnova objekata javne i stambene namjene, • poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u stanovanju i sl. | • ukupan broj stambenih jedinica u vlasništvu JLS • broj stanova u vlasništvu JLS u zakupu • broj novoizgrađenih stambenih jedinica • broj novoizgrađenih dječjih igrališta • broj stambenih objekata za koje je izrađen energetski certifikat • broj stambenih objekata na kojima je provedena energetska obnova
2. Prostorno i urbanističko planiranje | • aktivnosti vezane za prostorno planiranje, • izdavanje građ. i lokacijskih dozvola i dr. akata vezanih za gradnju na području JLS, • unaprjeđenje te održivo korištenje prostora, • uspostava integriranog urb. planiranja za učinkovito upravljanje prostorom i imovinom, • planiranje pametnih rješenja za upravljanje razvojem i sl. | • broj izdanih lokacijskih dozvola • broj izdanih građevinskih dozvola • broj izdanih uporabnih dozvola • broj izdanih rješenja o izvedenom stanju • broj izdanih rješenja o rušenju bespravno izgrađenih objekata • pokrivenost područja samoupravne jedinice prostornim planom
3. Komunalno gospodarstvo | • aktivnosti vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture, • razvoj i unaprjeđenje različitih infrastrukturnih sustava, • rekonstrukcija, izgradnja i investicijsko održavanje komunalnih objekata i opreme, • održavanje javnih površina, • čišćenje i uređenje građevina i uređaja javne namjene, • unaprjeđenje energetske infrastrukture, • poboljšanje komunalne opremljenosti, • gospodarenje objektima javne i poslovne namjene, • razvoj i uspostavljanje održivog sustava vodoopskrbe i odvodnje, • unaprjeđenje javnih površina kroz ulaganje u infrastrukturu, • unaprjeđenje vodnog gospodarstva, | • održavane javne površine u m2 • m2 novouređene javne infrastrukture • m2 uređenih zelenih javnih površina • broj energetski obnovljenih objekata javne namjene • broj postavljenih novih energetski efikasnih rasvjetnih tijela • km novoizgrađene komunalne infrastrukture • km novoizgrađenog sustava navodnjavanja • udio naseljenih dijelova pokrivenih javnom rasvjetom • broj kućanstava kojima je omogućen pristup širokopojasnoj mreži • broj novih korisnika priključenih na vodovodnu mrežu • broj novih korisnika priključenih na kanalizacijsku mrežu • broj novoizgrađenih grobnih mjesta
4. Odgoj i obrazovanje | • aktivnosti vezane za odgoj, obrazovanje i tehničku kulturu, • redovna djelatnost osnovnih škola, • redovna ulaganja u objekte osnovnoškolskih i srednjoškolskih obrazovnih ustanova, • unaprjeđenje uvjeta za obrazovanje, • provedba cjeloživotnog obrazovanja, • modernizacija i unaprjeđenje obrazovne infrastrukture, • dodjela stipendija za visoko i srednjoškolsko obrazovanje i sl. | • broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova • broj rekonstruiranih/ adaptiranih objekata odgojno-obrazovnih ustanova • broj opremljenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova • udio objekata škola na kojima su izvedeni radovi održavanja • opremanja u ukupnom broju osnovnih škola • ukupan broj učenika • broj učenika koji primaju subvencije za prijevoz • udio učenika kojima je omogućena jednosmjenska nastava • ukupan broj razrednih odjeljenja • broj stipendista - učenika • broj stipendista - studenata • broj korisnika programa cjeloživotnog obrazovanja • broj osoba koje su završile program prekvalifikacije • udio škola u kojima je osigurana mogućnost pružanja online nastave za sva odjeljenja
5. Briga o djeci | • redovna djelatnost vrtića, • provedba predškolskog odgoja, • unaprjeđenje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje i sl. | • ukupan broj upisane djece • broj novoupisane djece • broj novosagrađenih objekata • broj rekonstruiranih objekata • broj djece obuhvaćene posebnim programima izobrazbe
6. Socijalna skrb | • aktivnosti vezane za pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama, • dodjela subvencija, pomoći i donacija, • osiguranje ravnomjerne dostupnosti socijalnih usluga, • pružanje socijalne zaštite i unaprjeđenje kvalitete života građana, • poboljšanje standarda postojećih usluga socijalne zaštite u okvirima lokalne zajednice, • pružanje skrbi nemoćnima, • skrb o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, • unaprjeđenje društvene infrastrukture za pružanje socijalne skrbi i zaštite i sl. | • broj korisnika socijalnih usluga • broj korisnika socijalnog smještaja • broj korisnika besplatnog prijevoza • broj korisnika sredstava za ogrjev • broj korisnika pučke kuhinje • broj korisnika socijalnog dućana • broj kreveta u domovima za starije i nemoćne • broj zaposlenih osoba s invaliditetom
7. Primarna zdravstvena zaštita | • aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja građana, • poboljšanje sustava pružanja javnih zdravstvenih usluga, • unaprjeđenje dostupnosti usluga zdravstvene zaštite, • poboljšanje opremljenosti i unaprjeđivanje uvjeta za pružanje zdravstvenih usluga, • unaprjeđenje kvalitete zdravstvenih usluga i sl. | • broj sudionika na predavanjima o prevenciji bolesti i zdravom načinu života • broj obnovljenih objekata javno zdravstvenih ustanova • broj objekata javnih zdravstv. ustanova u kojima je poboljšana opremljenost • broj korisnika kojima je unaprijeđena dostupnost usluga zdravstvene zaštite • stopa smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti na području samoupr. jedinice • stopa smrtnosti od razni oblika raka na području samoupravne jedinice
8. Kultura, tjelesna kultura i sport | • aktivnosti vezane za razvoj kulture te tjelesne kulture i sporta, • unaprjeđenje dostupnosti sportsko rekreacijskih sadržaja, • promicanje kulture i kulturnih sadržaja, • poticanje razvoja sporta i rekreacije, • ulaganja u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju kult. i povijesnih vrijednosti i sl. | • broj obnovljenih objekata kulturne baštine • broj posjeta podržanim mjestima i atrakcijama kulturne baštine • broj organiziranih kulturnih manifestacija • broj posjeta društveno-kulturnim manifestacijama • broj članova kulturno-umjetničkih udruga • broj korisnika javnih sportsko-rekreacijskih sadržaja • broj sportskih klubova koji primaju subvenciju za rad • broj novih javnih sportskih terena/ igrališta
9. Zaštita potrošača | • redovan rad udruga za zaštitu potrošača, • pružanje potpore projektima u području zaštite potrošača, • sustavno promicanje zaštite potrošača na području samoupravne jedinice i sl. | • broj korisnika kojima je pružena zaštita • broj riješenih pritužbi oštećenih potrošača • broj potrošača kojima je dodijeljena odšteta
10. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša | • aktivnosti vezane za zaštitu prirode, • očuvanje i unaprjeđenje kvalitete okoliša, • izgradnja građevina za gospodarenje otpadom, • uspostava cjelovitog sustava za održivo gospodarenje otpadom, • ulaganja u očuvanje okoliša i prirodne baštine, • korištenje obnovljivih izvora energije, • održivo gospodarenje javnim, poljoprivrednim i šumskim prostorom, • poticanje održivog gospodarenja prirodnim resursima, • učinkovito gospodarenje energijom i sl. | • broj saniranih lokaliteta ilegalnih odlagališta otpada • količina prikupljenog biorazgradivog otpada • količina prikupljenog recikliranog otpada • broj izgrađenih centara za gospodarenje otpadom • broj korisnika kojima je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada • broj kućanstava koji koriste energiju iz obnovljivih izvora
11. Protupožarna i civilna zaštita | • aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite, • uspostava i unaprjeđenje sustava civilne zaštite, • poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga, • promotivne aktivnosti protupožarne zaštite, • organizacija i redovan rad sustava zaštite i spašavanja na području samoupravne jedinice i sl. | • broj novoizgrađenih vatrogasnih postaja • broj nabavljenih vatrogasnih vozila • broj osposobljenih članova dobrovoljnih vatogasnih društava • broj opremljenih objekata dobrovoljnih vatrogasnih društava • ukupan broj pripadnika sustava civilne zaštite na području JLS • broj intervencija zaštite i spašavanja
12. Promet i održavanje javnih prometnica | • aktivnosti vezane za unaprjeđenje javnog i putničkog prometa, • unaprjeđenje lokalne i regionalne prometne povezanosti, • unaprjeđenje i izgradnja prometne infrastrukture, • razvoj lokalne prometne mreže, • razvoj i poboljšanje uvjeta za siguran promet, • poboljšanje održivosti sustava javnog prijevoza, • poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u javnom i putničkom prijevozu i sl. | • km novih biciklističkih staza • km novih javnih prometnica • km novih pješačkih staza • km moderniziranih željezničkih pruga • km asfaltiranih prometnica u punoj širini kolnika • broj izgrađenih punionica za električna vozila • ukupan broj korisnika javnog prijevoza • broj putnika u riječnom prometu • broj putnika u morskom prometu • broj novoizgrađenih parkirališnih mjesta • broj novoizgrađenih autobusnih stajališta
13. Gospodarski razvoj | • aktivnosti vezane za poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva, • poticanje održivog razvoja turizma, • poboljšanje gospodarske konkurentnosti, • jačanje malog i srednjeg poduzetništva, • korištenje pametnih rješenja i poticanje održivog razvoja industrije, • unaprjeđenje poduzetničkog okruženja, • razvoj i pružanje potpora poduzetničkim institucijama i pružanje potpora MSP, • poticanje transfera znanja i tehnologija između znanstvenog i poslovnog sektora, • jačanje poduzetničke infrastrukture uspostavom poslovnih zona, • poticanje kreativnih industrija, poticanje održivog razvoja poljoprivrede i ribarstva, | • broj novozaposlenih u visokotehnološkim poduzećima • ukupan broj zaposlenih • ukupan broj nezaposlenih • ukupan prihod poduzetnika na području JLS • broj korisnika potpore za MSP • m2 površine poduzetničkih zona • ukupan broj poduzetnika • ukupan broj obrtnika • ukupan broj poljoprivrednika • ukupan prihod poduzetnika na području samoupravne jedinice • ukupan broj turističkih noćenja • broj korisnika coworking prostora • broj korisnika poslovnih inkubatora • broj patenata odobrenih na području JLS
14. Lokalna uprava i administracija | • aktivnosti vezane za redovnu djelatnost izvršnog tijela, predstavničkih tijela i upravnih tijela samoupr. jedinice, • pravno normativni poslovi, • materijalni i ostali rashodi vezani za rad upravnih tijela i administracije, • jačanje kompetencija i unaprjeđenje sustava lokalne uprave, • učinkovito upravljanje javnim prostorom i imovinom, • redovne i izvanredne aktivnosti gradskih vijeća, • priprema projekata za sufinanciranje sredstvima ESI fondova, | • broj izdanih rješenja • broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja • broj educiranih zaposlenika samoupravne jedinice • broj digitaliziranih usluga koje pružaju upravna tijela JLS • udio poslovnih prostora u vlasništvu samoupravne jedinice u zakupu • broj zaposlenika koji su sudjelovali na stručnim seminarima • broj projekata JLS kojima je odobreno sufinanc. sredstvima ESI fondova
15. Demografija | • poticanje nataliteta, • poticanje doseljavanja mladih obitelji s djecom, • zaustavljanje iseljavanja mladih, • zaustavljanje iseljavanja radno sposobnog stanovništva, | • udio mladog stanovništva (0 - 14 godina) na području samoupravne jedinice • ukupan broj rođene djece • ukupan broj radno aktivnog stanovništva • neto stopa migracije stanovništva do 40 godina na području samoupr. jed. • broj iseljenih osoba

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja